## Tabelle1
Sprint	Aufgabe	Start	Ende	Dauer (Std)	Status	Release-Datum	Ziel
1	Projektkonzeption	10.03.17	10.03.17	1,5	Abgeschlossen	24.02.17	Liste geplanter Funktionen / Grober App-Aufbau
2	Grobe UI Erstellung	17.03.17	20.02.16	3	Abgeschlossen	26.02.17	Implementierung der Ansichten
3	Datenbankkonzeption	28.02.17	28.02.16	1	Abgeschlossen	28.02.17	DB-Aufbau – Tabellen, Beziehungen, Spalten
4	Datenbankerstellung / Verbindung zur App	24.03.17	24.03.16	2	Abgeschlossen	24.03.17	Datenbankerstellung DB-Klassen auf App-Ebene
5	UI Fertigstellung	28.03.17	28.03.16	4	Abgeschlossen	28.03.17	Steuerelemente, Beispieldaten, Listenaufbau etc. fertigstellen
6	UI Funktionen	28.03.17	28.03.16	2	Abgeschlossen	28.03.17	UI Funktionen
7	Grundlegende Datenbank-Queries	03.04.17	03.04.16	4	Abgeschlossen	03.04.17	Einfache Queries (Get, Save)
8	Weitere DB-Queries	05.04.17	05.04.16	3	Abgeschlossen	05.04.17	SuchQueries, DB-Beziehungen auf App-Ebene
9	Ist-Analyse	15.03.17	15.03.17	1	Abgeschlossen	15.03.17	Beginn Doku – Ausgangsprobleme